## Лист1
Адрес | Наименование работ | Объем работ | Сумма | Освоенная сумма за 2010 г. | Плановая сумма текущего ремонта на 2010 г. с НДС | Остаток от плановой суммы текущего ремонта на 2010 г.
Кугесьское сельское поселение (п. Кугеси)
Геологическая, 1а | Косметический ремонт подъездов | 2 под. | 28595 | 28595 | 34843 | 6248
Геологическая, 3 |  |  |  |  | 48380 | 48380
Геологическая, 4 | Частичный ремонт подвальной разводки системы отопления | 10 м/13шт | 11051 | 11051 | 22708 | 11657
Геологическая, 7 | Изоляция фундамента (возмещение) | 7 кв.м. | 1532 | 1532 | 4508 | 2976
Геологическая, 19 |  |  |  |  | 2054 | 2054
Калинина, 2 |  |  |  |  | 4187 | 4187
Калинина, 4 |  |  |  |  | 4103 | 4103
К. Маркса, 108 | Ремонт подвальной разводки канализации | 75 м. | 53856 | 54024 | 83058 | 29034
| Ремонт кровли | 1,5 кв.м. | 168
К. Маркса, 110 | Замена стояка ХВС (кв№50,54,58-аварийн) | 6,5 м. | 3659 | 51380 | 178941 | 127561
| Устройство ограждения из сетки на кровле | 30 кв.м. | 3388
| Ремонт системы ХВС(смена задвижки) | 1 шт. | 1691
| Ремонт м/п швов | 34.2 | 7055
| Замена стояков ХГВС (кв.№83,87,91,95,99) | 49м./8шт. | 30865
| Установка двери в чердачном помещении. | 3 шт. | 4722
| Остекление подъездов № 1, 2 | 0,7 кв.м.
Кутузова, 15 | Ремонт электроснабжения |  | 860 | 860 | 22016 | 21156
Кутузова, 16 |  |  |  |  | 24605 | 24605
Кутузова, 18 | Смена подъездных козырьков | 2 шт. | 2716 | 2716 | 1421 | -1295
Лесная, 9 | Теплоизоляция труб системы отопления | 0,5 куб.м. | 6909 | 14643 | 5285 | -9358
| Смена подъездных козырьков | 2 шт. | 5427
| Усиление потолка | 0,1 куб.м. | 2307
Марпосадская, 3 |  |  |  |  | 2815 | 2815
Марпосадская, 4 |  |  |  |  | 3830 | 3830
Марпосадская, 5 |  |  |  |  | 4545 | 4545
Марпосадская, 8 |  |  |  |  | 5401 | 5401
Марпосадская,12, 12а |  |  |  |  | 4167 | 4167
Марпосадская, 14 |  |  |  |  | 17512 | 17512
Мелиораторов, 2 | Ремонт системы отопления | 1 шт./6 м. | 4697 | 4697 | 2589 | -2108
Мелиораторов, 7 | Ремонт системы ХВС | 8 м. | 6446 | 35773 | 55764 | 19991
| Ремонт труб канализации в подвале | 2 м. | 2017
| Ремонт подвальной разводки отопления | 2 м. | 1343
| Ремонт подъездного освещения (I-ый подъезд) | 1 шт./3 м. | 1591
| Замена подъездных дверей | 3 шт. | 24376
Мелиораторов, 7а |  |  |  |  | 2565 | 2565
Мелиораторов, 9 | Ремонт изоляции отопления в подвале | 0,14куб.м. | 1575 | 24989 | 26401 | 1412
| Замена подъездных дверей | 2 шт. | 23414
Механизаторов, 1 | Косметический ремонт помещений (две общие кухни, душевая) |  | 25660 | 25660 | 5322 | -20338
Н. Конституции, 1 | Ремонт отмостки | 16 кв.м. | 2923 | 4237 | 4774 | 537
| Замена крана системы отопления | 1 шт. | 623
| Остекление оконных рам в подъезде | 2,2 кв.м. | 691
Н. Конституции, 2 | Установка подъездной двери | 1 шт. | 3782 | 4473 | 3961 | -512
| Остекление оконных рам в подъезде | 2,2 кв.м. | 691
Н. Конституции, 3 | Установка подъездной двери | 1 шт. | 1988 | 3988 | 4959 | 971
| Ремонт кровли балкона (кв. №3) |  | 2000
Н. Конституции, 4 | Установка подъездной двери | 1 шт. | 3309 | 3309 | 3792 | 483
Н. Конституции, 5а | Установка подъездной двери | 1 шт. | 3186 | 3186 | 8789 | 5603
Н. Конституции, 5 | Установка подъездной двери | 1 шт. | 3083 | 3083 | 3391 | 308
Н. Конституции, 6 | Установка оконной рамы | 2 шт. | 7263 | 7263 | 18322 | 11059
| Бетонирование площадки перед входом в подъезд | 9 кв.м.
Н. Конституции, 7 |  |  |  |  | 4863 | 4863
Н. Конституции, 8 | Установка подъездной двери | 1 шт. | 2485 | 6835 | 6622 | -213
| Ремонт подъездного козырька | 1 шт. | 3654
| Остекление оконных рам в подъезде | 2,2 кв.м. | 696
Н. Конституции, 9 | Ремонт цоколя | 15 кв.м. | 3885.76 | 6981.76 | 7703 | 721.24
| Ремонт системы ХВС | 8 м. | 3096
Н. Конституции, 10 | Установка подъездной двери | 2 шт. | 10730 | 10730 | 6393 | -4337
Н. Конституции, 11 | Установка подъездной двери | 1 шт. | 2621 | 2621 | 5994 | 3373
Н. Конституции, 12 |  |  |  |  | 10996 | 10996
Н. Конституции, 13 |  |  |  |  | 11766 | 11766
Н. Конституции, 14 |  |  |  |  | 11309 | 11309
Н. Конституции, 15 |  |  |  |  | 11694 | 11694
Н. Конституции, 17 |  |  |  |  | 11410 | 11410
Н. Конституции, 18 |  |  |  |  | 9880 | 9880
Н. Конституции, 19 |  |  |  |  | 10034 | 10034
Н. Конституции, 20 | Ремонт подвальной разводки канализации | 12 м. | 10704 | 10704 | 11496 | 792
Первомайская, 1 | Ремонт систем ХВС и ГВС | 48 м. | 40203 | 40673 | 105468 | 64795
| Ремонт электрики в подъезде (1, 3 под.) | 2 шт./4 м. | 470
Первомайская, 3 | Ремонт водопровода | 2 м. | 3532 | 8158 | 138047 | 129889
| Замена автомата | 1 шт. | 1627
| Смена вентилей системы отопления в подвальном помещении | 10 шт. | 2999
Первомайская, 4 | Ремонт стояков ХВС (кв. №21,24,27) | 19 м. | 10142 | 16479 | 97069 | 80590
| Замена вводного рубильника в электрощитовой | 1 шт. | 6337
Первомайская, 7 | Устройство ограждения из сетки на кровле | 10 кв.м. | 1136 | 102550 | 94685 | -7865
| Ремонт канализации и ремонт м/п швов | 2 м/54,8м | 13131
| Ремонт подвальной разводки системы канализации | 100 м. | 88283
| Смена светильников на энергосберегающие светильники | 9 шт./18 м.
Первомайская, 8 | Ремонт труб ХВС в подвале | 11 м. | 4784 | 4784 | 208571 | 203787
Первомайская, 9 | Ремонт подвальной разводки канализации | 136 м. | 97549 | 158467 | 155167 | -3300
| Замена вентиля системы ХВС | 1 шт. | 278
| Ремонт м/п швов | 294,3 п.м. | 60640
Первомайская, 11 | Устройство ограждения из сетки на кровле | 18 кв.м. | 2025 | 80406 | 101590 | 21184
| Ремонт ВРУ | 1 шт. | 9092
| Ремонт м/п швов | 327,8 п.м. | 67542
| Установка двери в чердачном помещении | 1 шт. | 1747
| Ремонт кровли | 2,5 кв.м.
Первомайская, 13 | Замена стояков ХВС и ГВС в кв. №41, 43, 45, 47, 49 | 84м/12шт | 53216 | 101382 | 119943 | 18561
| Замена труб ГВС подвала, 2-ой подъезд (аварийная ситуация) | 2,5м/1шт
| Ремонт мягкой кровли | 5,2 кв.м. | 683
| Замена дверей на входы в подвальное помещение | 5 шт. | 47483
Первомайская, 15/1 | Замена подъездных дверей | 2 шт. | 15873 | 15873 | 21375 | 5502
Первомайская, 15а | Ремонт системы отопления | 2 шт. | 760 | 28576 | 45137 | 16561
| Замена подъездных дверей | 3 шт. | 27816
Первомайская, 16 | Замена подъездных дверей | 3 шт. | 35995 | 35995 | 42737 | 6742
Первомайская, 17 | Замена подъездных дверей | 3 шт. | 39106 | 39106 | 50704 | 11598
Первомайская, 19 | Замена трансформаторов тока | 3 шт. | 2562 | 2562 | 6341 | 3779
Первомайская, 20 | Ремонт электрики |  | 48854 | 58283 | 14916 | -43367
| Ремонт системы ХВС | 5 м. | 3051
| Замена подъездных дверей | 2 шт. | 6378
Первомайская, 21 | Ремонт электрики в подъезде (2 под.) | 1 шт./7 м. | 304 | 29496 | 33167 | 3671
| Замена подъездных дверей | 2 шт. | 26630
| Замена трансформаторов тока | 3 шт. | 2562
Садовая, 2 | Косметический ремонт подъездов | 495 кв.м. | 40368 | 77569 | 40193 | -37376
| Ремонт мягкой кровли | 180 кв.м. | 37201
Садовая, 7 |  |  |  |  | 3770 | 3770
Садовая, 13 |  |  |  |  | 4226 | 4226
Советская, 6 | Ремонт шиферной кровли | 27 кв.м. | 8622 | 15108 | 35893 | 20785
| Ремонт примыканий кровли к вентканалам | 10 кв.м. | 1240
| Ремонт электропроводки | 20 м. | 5246
Советская, 13 |  |  |  |  | 73995 | 73995
Советская, 15а | Ремонт водопровода | 4 м. | 3737 | 36743 | 40175 | 3432
| Остекление оконных рам в подъездах | 2,2 кв.м. | 249
| Косметический ремонт подъездов | 3 под. | 32757
Советская, 15 | Ремонт электроснабжения | 1 шт./3 м. | 182 | 182 | 51369 | 51187
Советская, 16 | Замена подъездных дверей | 2 шт. | 3782 | 3782 | 17457 | 13675
Советская, 17а |  |  |  |  | 37043 | 37043
Советская, 17 | Замена входных дверей (возмещение) | 3 шт. | 27999.99 | 28745.99 | 33822 | 5076.01
| Остекление оконных рам в подъезде | 3 кв.м. | 746
Советская, 18
Советская, 24 |  |  |  |  | 3034 | 3034
Советская, 44 |  |  |  |  | 2825 | 2825
Советская, 49 | Остекление оконных рам в подъездах | 4,7 кв.м. | 2452 | 9545 | 5379 | -4166
| Ремонт системы отопления | 10,5 п.м. | 5619
| Остекление оконных рам в подъездах | 5,3 кв.м. | 1474
Советская, 51 |  |  |  |  | 10390 | 10390
Советская, 52 |  |  |  |  | 16151 | 16151
Советская, 53 | Ремонт дымоходов | 0,3 куб.м. | 3540 | 26647 | 10319 | -16328
| Замена подъездной двери | 3 кв.м. | 10509
| Ремонт электроснабжения |  | 12598
Советская, 54 |  |  |  |  | 36181 | 36181
Советская, 55 |  |  |  |  | 7356 | 7356
Советская, 56 |  |  |  |  | 30150 | 30150
Советская, 57а | Теплоизоляция системы отопления | 1,4 куб.м. | 18587 | 19084 | 5369 | -13715
| Остекление оконных рам в подъезде | 2 кв.м. | 497
Советская, 57 | Ремонт подъездной оконной рамы | 1 шт. | 1334 | 1887 | 5987 | 4100
| Ремонт электроснабжения | 5 м. | 553
Советская, 58 |  |  |  |  | 32319 | 32319
Советская, 59а | Ремонт стояков ХВС | 16 м. | 8801 | 13818 | 8248 | -5570
| Ремонт электроснабжения (замена автомата) | 1 шт. | 2519
| Ремонт подвальной разводки ХВС | 1 шт./4 м. | 2498
Советская, 59 | Ремонт электрики |  | 2827 | 4154 | 38262 | 34108
| Ремонт электроснабжения | 12 м. | 1327
Советская, 60 |  |  |  |  | 28922 | 28922
Советская, 61 | Ремонт систем ХВС и ГВС | 32,6 м. | 24251 | 26198 | 54862 | 28664
| Ремонт системы электроснабжения |  | 1947
Советская, 62а | Ремонт электрики | 4 м./9 шт. | 5759 | 11349 | 13705 | 2356
| Ремонт уличного туалета | 1 шт. | 4024
| Ремонт труб канализации | 4 м. | 1566
Советская, 62 |  |  |  |  | 39865 | 39865
Советская, 63 | Ремонт подвальных разводок системы канализации | 104 м. | 109662 | 137878 | 101651 | -36227
| Ремонт подвальных разводок системы ХВС | 79 м./17 шт.
| Замена стояков ХВС (кв.№21,23,25,27,29, 31,33,35,39) | 48 м./2 шт. | 28216
Советская, 64а | Замена общедомовых приборов учета электроэнергии (счетчик/трансформатор) | 2 шт/6 шт | 4237 | 4237 | 5786 | 1549
Советская, 64 | Ремонт системы ХВС | 11шт./61м | 42972 | 42972 | 29838 | -13134
Советская, 65 | Устройство ограждения из сетки на кровле | 18 кв.м. | 2025 | 83724 | 100217 | 16493
| Ремонт м/п швов | 57,3 п.м. | 11810
| Ремонт подвальной разводки системы канализации | 98 м. | 69889
Советская, 66 | Косметический ремонт подъездов | 2 под. | 15334 | 15334 | 29260 | 13926
Советская, 67 | Устройство ограждения из сетки на кровле | 15 кв.м. | 1685 | 56526 | 102897 | 46371
| Ремонт м/п швов | 164,1 п.м. | 33808
| Замена стояков ХВС и ГВС (кв №2) | 8,6 п.м. | 4942
| Смена светильников на энергосберегающие светильники | 9 шт./18 м. | 16091
| Ремонт подвальной разводки системы ГВС | 0,5 м/2 шт.
Советская, 68 | Ремонт электроснабжения (2-ой под.) | 2 шт./6 м. | 362 | 362 | 42775 | 42413
Советская, 69 | Устройство ограждения из сетки на кровле | 15 кв.м. | 1685 | 16587 | 91528 | 74941
| Ремонт ХВС и ремонт м/п швов | 2м/50п.м. | 14902
Советская, 70 | Ремонт системы канализации | 0,5 м. | 458 | 4561 | 45209 | 40648
| Ремонт ступеней перед входом в подъезд | 1,8 кв.м. | 1179
| Ремонт подвальной разводки системы ГВС | 2 м. | 983
| Остекление оконных рам в подъезде | 6 кв.м. | 1941
Советская, 71 | Ремонт подъездного освещения | 33 шт. | 26069 | 43930 | 97641 | 53711
| Ремонт м/п швов | 76 п.м. | 15554
| Замена задвижки ф50 мм | 1 шт. | 1730
| Ремонт мягкой кровли | 5,1 кв.м. | 577
Советская, 72, 72а | Ремонт подвальной разводки канализации | 7 м. | 6501 | 6501 | 62482 | 55981
Советская, 73 | Ремонт м/п швов | 77,4 п.м. | 15952 | 113096 | 97708 | -15388
| Утепление чердачной разводки системы ГВС ф25 мм. | 120 п.м. | 24654
| Установка двери в чердачном помещении | 1 шт. | 1464
| Ремонт подвальной разводки системы канализации | 100 м. | 71026
Советская, 74 | Замена труб отопления в подвале(аварийн) | 1 м./2 шт. | 4700 | 54554 | 136197 | 81643
| Замена стояков отопл. в «Айсберг» | 6 м.
| Замена стояков ХВС и ГВС в «Айсберг» | 10 м./4 шт. | 3891
| Замена задвижки системы отопления ф100 мм | 1 шт. | 3361
| Замена задвижки ф50 мм | 1 шт. | 1691
| Ремонт подвальной разводки системы ГВС | 2 шт./1 м. | 39756
| Ремонт подвальной разводки системы ХВС | 3 шт./79 м.
| Ремонт мягкой кровли | 10,2 кв.м. | 1155
Советская, 76 | Обивка подъездных дверей оцинковкой | 5,38 кв.м. | 1584 | 90200 | 250661 | 160461
| Ремонт системы ХВС и ГВС | 100 м/8шт | 60767
| Ремонт канализации ф50 мм. | 9 п.м. | 27849
| Остекление подъездов № 3, 4, 5, 6, 10 | 2,3 кв.м
| Замена выключателя в подъезде № 8 | 1 шт.
| Ремонт кладки парапетной части стены/ металлического парапета | 0,22 куб.м./10 кв.м.
| Замена задвижек системы отопления ф80 мм. | 4 шт.
Советская, 78 | Устройство ограждения из сетки на кровле | 18 кв.м. | 2025 | 140374 | 103766 | -36608
| Ремонт м/п швов | 26.4 | 5430
| Замена задвижки ф50 мм | 1 шт. | 755
| Ремонт подвальной разводки системы канализации | 98 п.м. | 132164
| Косметический ремонт подъездов | 3 под.
Советская, 80 | Устройство ограждения из сетки на кровле | 18 кв.м. | 2025 | 2686 | 99798 | 97112
| Ремонт мягкой кровли | 5 кв.м. | 661
Советская, 84 | Устройство ограждения из сетки на кровле | 19 кв.м. | 2138 | 35745 | 62904 | 27159
| Ремонт м/п швов | 77,4 п.м. | 15952
| Ремонт кровли | 3,5 кв.м. | 398
| Смена светильников на энергосберегающие светильники | 9 шт./18 м. | 17257
Советская, 86 | Ремонт кровли | 18,3 кв.м. | 2070 | 120701 | 98637 | -22064
| Смена светильников на энергосберегающие светильники | 12 шт./24 м. | 118631
| Косметический ремонт подъездов | 4 под.
Строительная, 5 |  |  |  |  | 7754 | 7754
Строительная, 16 |  |  |  |  | 8615 | 8615
Строительная, 18 |  |  |  |  | 6860 | 6860
Тепличная, 6 |  |  |  |  | 8680 | 8680
Тепличная, 8 |  |  |  |  | 3275 | 3275
Тепличная, 10 | Ремонт электроснабжения | 20 м. | 12007 | 12007 | 4203 | -7804
Шоршелская, 3 |  |  |  |  | 15019 | 15019
Шоршелская, 4а | Замена общедомового ПУ электроэнергии | 1 шт. | 3684 | 3684 | 3165 | -519
Шоршелская, 11 |  |  |  |  | 17692 | 17692
Шоршелская, 13 |  |  |  |  | 7569 | 7569
Шоршелская, 15 |  |  |  |  | 7172 | 7172
Шоссейная, 2а |  |  |  |  | 4149 | 4149
Шоссейная, 2 | Ремонт примыканий кровли к вентканалам | 5 кв.м. | 2348 | 2348 | 16396 | 14048
Шоссейная, 4 |  |  |  |  | 4566 | 4566
Шоссейная, 6 |  |  |  |  | 2584 | 2584
Шоссейная, 8 | Ремонт электроснабжения | 45 м. | 3956 | 4719 | 7726 | 3007
| Установка подпорки пола в кв. №1 | 1 шт. | 763
Шоссейная, 10 | Ремонт уличного туалета | 1 шт. | 5006 | 5006 | 7312 | 2306
Шоссейная, 12 |  |  |  |  | 5717 | 5717
Шоссейная, 14 | Ремонт подъездных потолков | 34 кв.м. | 14613 | 14613 | 10140 | -4473
Шоссейная, 25 | Установка подъездных козырьков | 3 шт. | 6322 | 6322 | 6227 | -95
Шоссейная, 27 |  |  |  |  | 18865 | 18865
Шоссейная, 29 | Ремонт шиферной кровли | 17 кв.м. | 5412 | 16418 | 13328 | -3090
| Замена подъездных дверей | 2 шт. | 10509
| Остекление оконных рам в подъездах | 2 кв.м. | 497
Шоссейная, 31 |  |  |  |  | 46963 | 46963
Шоссейная, 33 | Уст-ка общедомового ПУ электроэнергии | 1 шт. | 8551 | 8551 | 44638 | 36087
30 лет Победы, 1а | Гемонт групп. щитков на лестн. площадке | 7 шт. | 5532.06 | 5532.06 | 39130 | 33597.94
30 лет Победы, 1б | Гемонт групп. щитков на лестн. площадке | 4 шт. | 2535.78 | 15420.02 | 23331 | 7910.98
| Замена электрокабеля | 10 м. | 2034.24
| Ремонт мягкой кровли | 52,5 кв.м. | 10850
30 лет Победы, 1в | Гемонт групп. щитков на лестн. площадке | 4 шт. | 2535.78 | 24969.78 | 23734 | 48703.78
| Ремонт кровли (штукатурка вентканалов,дымоходов,парапетов) | 41 кв.м. | 22434
30 лет Победы, 1г | Гемонт групп. щитков на лестн. площадке | 4 шт. | 2535.78 | 2535.78 | 29027 | 26491.22
30 лет Победы, 36 |  |  |  |  | 3791 | 3791
30 лет Победы, 38 |  |  |  |  | 4910 | 4910
50 лет СССР, 21 |  |  |  |  | 6668 | 6668
50 лет СССР, 28 |  |  |  |  | 4493 | 4493
50 лет СССР, 32 |  |  |  |  | 2381 | 2381
50 лет СССР, 41 | Замена трансформатора тока | 1 шт. | 1591 | 65944.58 | 66633 | 688.42
| Установка насоса | 1 шт. | 14032
| Ремонт оголовок вентканалов, цоколя | 2 шт./6 кв.м. | 47803
| Ремонт шиферной кровли | 10 кв.м. | 2518.58
Адрес | Наименование работ | Объем работ | Сумма | Освоенная сумма за 2010 г. | Плановая сумма текущего ремонта на 2010 г. с НДС | Остаток от плановой суммы текущего ремонта на 2010 г.
Лапсарское сельское поселение (д. Сятракасы)
Восточная, 1 | Ремонт межпанельных швов | 187,6 п.м. | 38657 | 38657 | 18803 | -19854
Восточная, 2 | Ремонт межпанельных швов | 192,6 п.м. | 39675 | 44652 | 17730 | -26922
| Ремонт водопровода | 4 м. | 3737
| Косметический ремонт 1-ого подъезда (возмещение) | 1 под. | 1240
Восточная, 3 | Ремонт межпанельных швов | 192,6 п.м. | 39675 | 39675 | 17007 | -22668
Адрес | Наименование работ | Объем работ | Сумма | Освоенная сумма за 2010 г. | Плановая сумма текущего ремонта на 2010 г. с НДС | Остаток от плановой суммы текущего ремонта на 2010 г.
Вурман-Сюктерское сельское поселение (п. Сюктерка)
Главная, 1 | Ремонт подвальной разводки системы отопления | 155 м./68 шт. | 143763 | 152320 | 130180 | -22140
| Замена задвижек в системе отопления, смена выключателей | 2 шт./3 шт. | 5330
| Ремонт парапетов на кровле | 5 кв.м. | 3227
Главная, 2 | Ремонт мягкой кровли (3-ий под.) | 236 кв.м. | 99342 | 104356 | 110068 | 5712
| Замена задвижек в системе отопления, смена выключателей | 7 шт./2 шт. | 5014
Главная, 3 | Замена задвижек в системе отопления, смена выключателей | 7 шт./3 шт. | 6684 | 12540 | 150408 | 137868
| Ремонт парапетов на кровле | 10 кв.м. | 5856
Главная, 39 |  |  |  |  | 4043 | 4043
Главная, 43 | Ремонт вентканалов на крыше | 2 шт. | 6536 | 6536 | 4571 | -1965
Главная, 46 | Ремонт кровли | 40 кв.м. | 18298 | 127526 | 60985 | -66541
| Замена задвижек в системе отопления, смена выключателей | 5 шт./2 шт. | 4358
| Косметический ремонт подъездов | 3 под. | 104870
Волжские зори, 1а | Ремонт подвальной разводки системы отопления | 16 шт./72 м. | 44892 | 54491 | 34944 | -19547
| Ремонт подвальной разводки канализации | 32 м. | 9599
Волжские зори, 1б | Замена входных дверей в подъезды дома | 3 шт. | 23207 | 23535 | 38443 | 14908
| Замена вентиля ХВС в подвале | 1 шт. | 328
Адрес | Наименование работ | Объем работ | Сумма | Освоенная сумма за 2010 г. | Плановая сумма текущего ремонта на 2010 г. с НДС | Остаток от плановой суммы текущего ремонта на 2010 г.
Вурман-Сюктерское сельское поселение (д. Вурманкасы)
Вега, 1 |  |  |  |  | 19077 | 19077
Вега, 2 | Ремонт труб канализации в подвале | 15 м. | 1508 | 1508 | 20626 | 19118
Волга, 1 |  |  |  |  | 16737 | 16737
Адрес | Наименование работ | Объем работ | Сумма | Освоенная сумма за 2010 г. | Плановая сумма текущего ремонта на 2010 г. с НДС | Остаток от плановой суммы текущего ремонта на 2010 г.
Сирмапосинское сельское поселение (д. Чиршкасы)
11-ой Пятилетки, 2 | Замена дверных блоков | 3 кв.м. | 8418.16 | 21264.77 | 12409 | -8855.77
| Ремонт групп. щитков на лестн. площадке | 6 шт. | 6259.61
| Замена электрокабеля | 35 м. | 6587
11-ой Пятилетки, 3 | Ремонт групп. щитков на лестн. площадке | 4 шт. | 5256.95 | 5256.95 | 25991 | 20734.05
11-ой Пятилетки, 4 | Ремонт групп. щитков на лестн. площадке | 4 шт. | 5315.95 | 46699.95 | 44878 | -1821.95
| Ремонт подвальной разводки отопления | 38 м./10 шт. | 41384
11-ой Пятилетки, 5 | Ремонт УКК(уличн. колдцы канализации) |  | 26686.5 | 26686.5 | 45190 | 18503.5
11-ой Пятилетки, 6 | Ремонт УКК(уличн. колдцы канализации) |  | 26686.5 | 26686.5 | 46932 | 20245.5
Адрес | Наименование работ | Объем работ | Сумма | Освоенная сумма за 2010 г. | Плановая сумма текущего ремонта на 2010 г. с НДС | Остаток от плановой суммы текущего ремонта на 2010 г.
Синьяльское сельское поселение (с. Синьялы)
Центральная, 1 | Ремонт цоколя | 38 кв.м. | 18451 | 18451 | 12642 | -5809
Центральная, 2 | Ремонт цоколя | 38 кв.м. | 18451 | 18451 | 13110 | -5341
Центральная, 3 | Ремонт цоколя | 38 кв.м. | 18451 | 18451 | 13675 | -4776
Центральная, 29 | Замена канализац. труб, очистка канализац. дворовой сети | 9м./81м. | 22085 | 22085 | 43739 | 21654
Центральная, 40 | Ремонт мягкой кровли | 174 кв.м. | 40186 | 40186 | 77236 | 37050
Советская, 1а |  |  |  |  | 11965 | 11965
Советская, 2а | Ремонт межпанельных швов | 497 п.м. | 85166 | 85166 | 73151 | -12015