## ТР2013
Виды выполненных работ в жилых домах в управлении ООО "Жилкомцентр" за 2013 г.
Адрес | Наименование работ | Объем работ | месяц выполнения | Сумма | Освоенная сумма | Плановая сумма | Остаток
Кугесьское сельское поселение (п. Кугеси)
Геологическая, 1а | Замена стояка канализации (кв.№8) | ф50-3 п.м. ф110-0,5 п.м. | апрель | 1507 | 1507 | 21574 | 20067
Геологическая, 3 |  |  |  |  | 0 | 25508 | 25508
Геологическая, 4 |  |  |  |  | 0 | 24828 | 24828
Геологическая, 19 |  |  |  |  | 0 | 1529 | 1529
Калинина, 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
К. Маркса, 108 | замена запорной стоячной арматуры системы ХВС | ф20-1 шт. | март | 296 | 296 | 65721 | 65425
К. Маркса, 110 | Монтаж узла ГВС | 1 шт. | март | 32420 | 33426 | 166383 | 132957
| замена запорной стоячной арматуры системы ХВС | ф25-1 шт. ф25-0,5 п.м. | март | 1006
Кутузова, 15 |  |  |  |  | 0 | 17298 | 17298
Кутузова, 16 | ремонт подвальной разводки системы ХВС | ф25-1 шт. ф25-0,5 п.м. | январь | 907 | 907 | 15081 | 14174
Марпосадская, 8 |  |  |  |  | 0 | 2834 | 2834
Марпосадская,12,12а |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Мелиораторов, 2 |  |  |  |  | 0 | 2921 | 2921
Мелиораторов, 7 | Монтаж узла ХВС | 1 шт. | февраль | 14386 | 14386 | 25940 | 11554
Мелиораторов, 7а |  |  |  |  | 0 | 2890 | 2890
Мелиораторов, 9 | Монтаж узла ХВС | 1 шт. | февраль | 13429 | 13429 | 11809 | -1620
Механизаторов, 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Н. Конституции, 1 |  |  |  |  | 0 | 2875 | 2875
Н. Конституции, 2 |  |  |  |  | 0 | 1825 | 1825
Н. Конституции, 3 |  |  |  |  | 0 | 3033 | 3033
Н. Конституции, 4 |  |  |  |  | 0 | 1354 | 1354
Н. Конституции, 5а | замена сливного вентиля системы отопления (устранение аварийной ситуации) | 1 шт. | январь | 369 | 369 | 6081 | 5712
Н. Конституции, 5 |  |  |  |  | 0 | 684 | 684
Н. Конституции, 6 |  |  |  |  | 0 | 14462 | 14462
Н. Конституции, 7 |  |  |  |  | 0 | 2079 | 2079
Н. Конституции, 8 |  |  |  |  | 0 | 2617 | 2617
Н. Конституции, 9 |  |  |  |  | 0 | 3995 | 3995
Н. Конституции, 10 |  |  |  |  | 0 | 2999 | 2999
Н. Конституции, 11 |  |  |  |  | 0 | 2463 | 2463
Н. Конституции, 12 |  |  |  |  | 0 | 12901 | 12901
Н. Конституции, 13 |  |  |  |  | 0 | 13771 | 13771
Н. Конституции, 14 |  |  |  |  | 0 | 12272 | 12272
Н. Конституции, 15 |  |  |  |  | 0 | 14493 | 14493
Н. Конституции, 17 |  |  |  |  | 0 | 12365 | 12365
Н. Конституции, 18 |  |  |  |  | 0 | 12475 | 12475
Н. Конституции, 20 |  |  |  |  | 0 | 12513 | 12513
Первомайская, 1 | Монтаж узла ХВС | 1 шт. | февраль | 16273 | 69756.58 | 20716 | -49040.58
| подключение циркуляционных насосов к электрической цепи (автомат/кабель) | 2 шт./ 60 п.м. | февраль | 6470
| Монтаж узла ГВС | 1 шт. | март | 16273
| монтаж циркуляционных насосов | 2 шт. | апрель | 30740.58
Первомайская, 3 | Замена стоячной арматуры в подвальной разводке системы ХВС | ф25 - 1 шт. | январь | 631 | 62671 | 34819 | -27852
| Монтаж узла ХВС | 1 шт. | февраль | 12471
| Монтаж узла ГВС | 1 шт. | февраль | 31948
| замена подвальной разводки системы канализации (II подъезд) | ф50-3 п.м. ф110-31,2 п.м. | февраль | 17621
Первомайская, 4 |  |  |  |  | 0 | 78615 | 78615
Первомайская, 6 |  |  |  |  | 0 | 26486 | 26486
Первомайская, 7 | ремонт подвальной разводки системы ГВС (I под.), установка циркуляционного насоса | ф20 - 2 шт. ф25 - 2 шт. ф40 - 1 шт. ф40 - 10 п.м. ф20 - 1 шт. | январь | 13238 | 35948 | 85476 | 49528
| Монтаж узла ГВС | 1 шт. | март | 22710
Первомайская, 8 | Замена стоячной арматуры в подвальной разводке системы ХВС | ф25 - 2 шт. ф25 - 0,2 п.м. | январь | 774 | 1253 | 149040 | 147787
| ремонт подъездного освещения (монтаж светильников) | 1 шт. | февраль | 479
Первомайская, 9 |  |  |  |  | 0 | 123036 | 123036
Первомайская, 11 |  |  |  |  | 0 | 90875 | 90875
Первомайская, 11/1 |  |  |  |  | 0 | 18961 | 18961
Первомайская, 13 |  |  |  |  | 0 | 42186 | 42186
Первомайская, 15/1 |  |  |  |  | 0 | 14856 | 14856
Первомайская, 15а | замена участка стояка системы отопления (кв. №3) | ф25-1 п.м. | апрель | 830 | 830 | 29773 | 28943
Первомайская, 16 |  |  |  |  | 0 | 23288 | 23288
Первомайская, 17 | Замена труб системы канализации (I подъезд) | ф110-2 п.м. | январь | 1240 | 1240 | 30852 | 29612
Первомайская, 19 | установка двери в тепловом узле | 1 шт. | март | 1527 | 31527 | 2076 | -29451
| замена стояков системы ХВС | ф20-12 п.м. ф25-21 п.м. | апрель | 30000
Первомайская, 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Первомайская, 21 | ремонт освещения | 1 шт. | февраль | 577 | 577 | 21938 | 21361
Садовая, 2 |  |  |  |  | 0 | 22709 | 22709
Садовая, 13 |  |  |  |  | 0 | 4403 | 4403
Советская, 6 | возмещение материалов на замену труб канализации (кв.№10) |  | апрель | 2499 | 2499 | 22322 | 19823
Советская, 13 | Монтаж узла ХВС | 1 шт. | февраль | 8217 | 30004 | 34194 | 4190
| установка насоса ХВС | 1 шт. | апрель | 21787
Советская, 15а | монтаж уличного освещения дома (светильник/ выключатель/ кабель) | 3 шт./3 шт. 21 п.м. | январь | 4687 | 10692 | 20160 | 9468
| ремонт системы отопления: III под.- замена трубопроводов подвальной разводки подъездного отопления II под.- замена подъездного радиатора | ф20-3 п.м. 7 секц. - 1 шт. | январь | 6005
Советская, 15 |  |  |  |  | 0 | 32652 | 32652
Советская, 16 | замена вводного шарового крана системы ХВС (устранение аварийной ситуации) | ф32-1 шт. | январь | 682 | 682 | 8671 | 7989
Советская, 17а |  |  |  |  | 0 | 20868 | 20868
Советская, 17 | замена подвальной разводки системы канализации (I,II подъезды) замена стоячной арматуры системы ХВС (II подъезд) | ф110-12 п.м. ф20-1 шт. | февраль | 9086 | 9086 | 20802 | 11716
Советская, 18 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Советская, 49 | замена крана системы отопления в подъезде | ф20-1 шт. | февраль | 283 | 283 | 2170 | 1887
Советская, 51 |  |  |  |  | 0 | 10427 | 10427
Советская, 52 |  |  |  |  | 0 | 4265 | 4265
Советская, 53 |  |  |  |  | 0 | 10116 | 10116
Советская, 54 |  |  |  |  | 0 | 26183 | 26183
Советская, 55 | замена запорной стоячной арматуры системы ХВС (подпол кв. №2) | ф32-1 шт. | апрель | 772 | 772 | 7520 | 6748
Советская, 56 | ремонт подъездного освещения (монтаж светильников) | 1 шт. | апрель | 477 | 477 | 21948 | 21471
Советская, 57а |  |  |  |  | 0 | 8043 | 8043
Советская, 57 | замена труб канализации в подполе (кв.№ 15) | ф110-2 п.м. | апрель | 1138 | 1138 | 3450 | 2312
Советская, 58 |  |  |  |  | 0 | 23278 | 23278
Советская, 59а | замена остекления коридорного окна | 1 кв.м. | январь | 530 | 530 | 0 | -530
Советская, 59 |  |  |  |  | 0 | 27055 | 27055
Советская, 60 |  |  |  |  | 0 | 19648 | 19648
Советская, 61 | подключение циркуляционных насосов к электрической цепи (автомат/кабель) | 3 шт./ 34 п.м. | январь | 5269 | 47330.72 | 30647 | -16683.72
| Монтаж узла ХВС | 1 шт. | февраль | 12396
| монтаж сливного крана на системе отопления | ф15-1 шт. | февраль | 283
| монтаж циркуляционных насосов | 2 шт. | апрель | 29382.72
Советская, 62а |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Советская, 62 | замена запорной арматуры в подвальной разводке системы ХВС | ф25-1 шт. | апрель | 858 | 858 | 33254 | 32396
Советская, 63 | ремонт подвальной разводки системы отопления (кв. №1,3,5,7,9) | ф20 - 4 шт. Ф25 - 3 п.м. Ф32 - 5,5 п.м. | январь | 7237 | 47409 | 71645 | 24236
| замена стояка системы ХВС на кухне (кв. №1,3,5,7,9) | ф20 - 5 шт. ф20 - 2 п.м. ф25 - 15 п.м. | январь | 24462
| замена стояка канализации (кв. №5,7,9) | ф50 - 12 п.м. | январь | 4904
| заделка отверстий в стенах (кв. №5,7) (кладка/штукатурка) | 0,1 куб.м. 0,35 кв.м. | январь | 980
| Монтаж узла ХВС | 1 шт. | февраль | 9826
Советская, 64а |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Советская, 64 |  |  |  |  | 0 | 19221 | 19221
Советская, 65 | замена участка стояка канализации (кв. №54) | ф110-1 п.м. | март | 663 | 663 | 98110 | 97447
Советская, 66 |  |  |  |  | 0 | 18413 | 18413
Советская, 67 |  |  |  |  | 0 | 95246 | 95246
Советская, 68 |  |  |  |  | 0 | 27566 | 27566
Советская, 69 | Монтаж узла ХВС | 1 шт. | февраль | 13905 | 37935 | 93987 | 56052
| Монтаж узла ГВС | 1 шт. | февраль | 24030
Советская, 70 | Монтаж узла ХВС замена стоячной запорной арматуры систем ХВС и ГВС (краны/труба) | 1 шт. ф15-1 шт. ф25-4 шт. ф25-0,5 п.м. | февраль | 13118 | 20887 | 28432 | 7545
| замена участков подвальной разводки системы канализации (I,II подъезды) | ф50-11 п.м. | февраль | 4542
| ремонт подъездного освещения (монтаж светильников) | 4 шт. | февраль | 1915
| ремонт подъездных оконных рам и остекления | 1,8 кв.м. | февраль | 926
| ремонт подвальной разводки системы канализации | ф110-0,3 п.м. | март | 386
Советская, 71 | замена участка стояка канализации (кв. №3) | ф110-2 п.м. | март | 1486 | 2633 | 95752 | 93119
| ремонт стояка системы отопления (кв.№2) | ф25-1 п.м. | март | 1147
Советская, 72, 72а |  |  |  |  | 0 | 27865 | 27865
Советская, 73 | Монтаж узла ХВС | 1 шт. | февраль | 10558 | 44870 | 85451 | 40581
| монтаж сливного крана в системе ГВС (уборщица) | ф15-1 шт. | апрель | 312
| замена стояков ХГВС (кв.№1,5,9,13,17) | ф20-10 шт. ф25-3 шт. ф20-8 п.м. ф25-30 п.м. | апрель | 34000
Советская, 74 | Монтаж узла ГВС | 1 шт. | апрель | 70256 | 70256 | 34800 | -35456
Советская, 75 |  |  |  |  | 0 | 132846 | 132846
Советская, 76 | ремонт подъездного остекления (6 подъезд, 1-5 этажи) | 2,4 кв.м. | январь | 1307 | 1621 | 93934 | 92313
| монтаж сливного крана на системе отопления | ф15-1 шт. | март | 314
Советская, 78 | Монтаж узла ХВС | 1 шт. | март | 10662 | 10662 | 102673 | 92011
Советская, 80 | Установка сливного крана на подъездном радиаторе | 1 шт. | апрель | 282 | 282 | 95847 | 95565
Советская, 84 | установка двери в помещении для уб. | 1 шт. | апрель | 1655 | 1655 | 108621 | 106966
Советская, 86 | Монтаж узла ХВС | 1 шт. | апрель | 16932 | 16932 | 39569 | 22637
Советская, 86/1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Советская, 90 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Строительная, 16 |  |  |  |  | 0 | 6649 | 6649
Строительная, 18 |  |  |  |  | 0 | 5124 | 5124
Тепличная, 6 |  |  |  |  | 0 | 8366 | 8366
Тепличная, 8 |  |  |  |  | 0 | 4831 | 4831
Тепличная, 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Шоршелская, 3 |  |  |  |  | 0 | 10663 | 10663
Шоршелская, 4а |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Шоршелская, 11 |  |  |  |  | 0 | 14181 | 14181
Шоссейная, 2а |  |  |  |  | 0 | 4921 | 4921
Шоссейная, 2 |  |  |  |  | 0 | 14187 | 14187
Шоссейная, 4 |  |  |  |  | 0 | 1759 | 1759
Шоссейная, 6 |  |  |  |  | 0 | 63 | 63
Шоссейная, 8 | замена стояка канализации (III под.) | ф50-3 п.м. ф110-3 п.м. | февраль | 3156 | 3156 | 9031 | 5875
Шоссейная, 10 |  |  |  |  | 0 | 3448 | 3448
Шоссейная, 12 | утепление труб отопления чердачной разводки | ф40-4 п.м. | апрель | 578 | 578 | 635 | 57
Шоссейная, 14 |  |  |  |  | 0 | 3539 | 3539
Шоссейная, 25/1 |  |  |  |  | 0 | 5854 | 5854
Шоссейная, 27 |  |  |  |  | 0 | 14512 | 14512
Шоссейная, 29 | замена стоячной арматуры системы ХВС | ф20-1 шт. | январь | 513 | 513 | 7534 | 7021
Шоссейная, 31 | ремонт подъездного освещения (монтаж светильников) | 1 шт. | март | 479 | 479 | 28920 | 28441
Шоссейная, 33 | Монтаж узла ХВС | 1 шт. | март | 17002 | 17002 | 31578 | 14576
30 лет Победы, 1а |  |  |  |  | 0 | 21306 | 21306
30 лет Победы, 1б | Монтаж системы ограничения доступа I,II подъездов (возмещение) | 2 шт. | февраль | 16891 | 16891 | 12258 | -4633
30 лет Победы, 1в |  |  |  |  | 0 | 22263 | 22263
30 лет Победы, 1г |  |  |  |  | 0 | 21389 | 21389
50 лет СССР, 21 |  |  |  |  | 0 | 5047 | 5047
50 лет СССР, 28 |  |  |  |  | 0 | 3482 | 3482
50 лет СССР, 32 |  |  |  |  | 0 | 1659 | 1659
50 лет СССР, 41 |  |  |  |  | 0 | 55165 | 55165
Итого по Кугесьскому сельскому поселению (п. Кугеси): |  |  |  |  | 666898.3 | 3315693 | 2648794.7
Адрес | Наименование работ | Объем работ | месяц выполнения | Сумма | Освоенная сумма | Плановая сумма | Остаток
Лапсарское сельское поселение (д. Сятракасы)
Восточная, 1 |  |  |  |  | 0 | 10050 | 10050
Восточная, 2 |  |  |  |  | 0 | 9497 | 9497
Восточная, 3 |  |  |  |  | 0 | 8642 | 8642
Итого по Лапсарскому сельскому поселению (д. Сятракасы): |  |  |  |  | 0 | 28189 | 28189
Адрес | Наименование работ | Объем работ | месяц выполнения | Сумма | Освоенная сумма | Плановая сумма | Остаток
Вурман-Сюктерское сельское поселение (п. Сюктерка)
Главная, 1 | замена автоматов в ВРУ | 25А-6 шт. | февраль | 1484 | 15408 | 105693 | 90285
| Монтаж узла ХВС | 1 шт. | март | 13924
Главная, 2 | Монтаж узла ГВС | 2 шт. | апрель | 32785 | 32785 | 85279 | 52494
Главная, 3 | замена стояка системы ХВС (кв.№44,48) | ф20-2 шт. ф25-1 шт. ф25-6,5 п.м. | март | 5826 | 23058 | 108180 | 85122
| Монтаж узла ХВС | 1 шт. | апрель | 17232
Главная, 39 |  |  |  |  | 0 | 2295 | 2295
Главная, 43 | монтаж металлических козырьков над входами в подъезд | 2 шт. | февраль | 34868 | 34868 | 2182 | -32686
Главная, 46 | Монтаж узла ХВС | 1 шт. | март | 14304 | 14304 | 42135 | 27831
Волжские зори, 1а | замена сливного крана в тепловом узле | ф15-1 шт. | февраль | 283 | 57683 | 5291 | -52392
| монтаж стальных козырьков и перил над входами в подъезды, демонтаж кирпичной кладки перил | 3 шт. 2,3 куб.м. | февраль | 57400
Волжские зори, 1б |  |  |  |  | 0 | 14464 | 14464
Итого по Вурман-Сюктерскому сельскому поселению (п. Сюктерка): |  |  |  |  | 178106 | 365519 | 187413
Адрес | Наименование работ | Объем работ | месяц выполнения | Сумма | Освоенная сумма | Плановая сумма | Остаток
Вурман-Сюктерское сельское поселение (д. Вурманкасы)
Вега, 1 |  |  |  |  | 0 | 2310 | 2310
Вега, 2 |  |  |  |  | 0 | 2167 | 2167
Волга, 1 |  |  |  |  | 0 | 3308 | 3308
Итого по Вурман-Сюктерскому сельскому поселению (д. Вурманкасы): |  |  |  |  | 0 | 7785 | 7785
Адрес | Наименование работ | Объем работ | месяц выполнения | Сумма | Освоенная сумма | Плановая сумма | Остаток
Сирмапосинское сельское поселение (д. Чиршкасы)
11-ой Пятилетки, 2 |  |  |  |  | 0 | 9774 | 9774
11-ой Пятилетки, 3 |  |  |  |  | 0 | 21119 | 21119
11-ой Пятилетки, 4 |  |  |  |  | 0 | 31120 | 31120
11-ой Пятилетки, 5 |  |  |  |  | 0 | 27225 | 27225
11-ой Пятилетки, 6 |  |  |  |  | 0 | 32318 | 32318
Итого по Сирмапосинскому сельскому поселению (д. Чиршкасы): |  |  |  |  | 0 | 121556 | 121556
Всего по жилфонду ООО "Жилкомцентр": |  |  |  |  | 845004.3 | 3838742 | 2993737.7